## 前端
id | 等级 | 标题 | 内容 | 来源 | 状态
2 | 错误 | 对于状态的标识 | 遵循以下状态识别码： 0:未发布 1:已撤回 2:审核中 4:通过所有审核 8:通过，待管理员审核 16:驳回 | /dealapplication/fromme | Open
3 | 错误 | 审核【驳回】功能无效 |  | /dealapplication/tome | Open
4 | 错误 | 审核【通过】功能无效 |  | /dealapplication/tome | Open
23 | 错误 | 【批量通过】功能无效 | 当前仅会弹出无内容的对话框 接口：apply/authAll，见文档 | /dealapplication/tome | Open
24 | 错误 | 【批量驳回】功能无效 | 当前仅会弹出无内容的对话框 接口：apply/authAll，见文档 | /dealapplication/tome | Open
10 | 警告 | 不应提供批量撤回和删除功能 |  | /dealapplication/fromme | Open
7 | 警告 | 登录失败时，登录按钮未重置 |  | /Login | Open
11 | 警告 | 申请提交概览应显示用户的家庭地址和联系方式 |  | /addapplication | Open
12 | 警告 | 提交申请的验证码输入正确应做出响应 |  | /addapplication | Open
9 | 警告 | 验证码失败时应自动刷新 |  | /Login | Open
13 | 警告 | 验证码输入错误应自动刷新新的验证码 |  | /addapplication、/Login | Open
8 | 警告 | 用户退出登录后，应调用 account/logout |  | /dashboard/sidebar | Open
22 | 警告 | 提供按【审批状态】筛选的选项卡 |  | /dealapplication/fromme | Open
21 | 信息 | 当用户无审批权限时，应显示【无任何单位权限】 |  | /dealapplication/tome | Open
14 | 信息 | 当出现无数据时 | 应提供无数据界面 应提示当前已无更多数据 | /dealapplication/fromme | Open
15 | 信息 | 用户单位不应显示【Root】节点 |  | /dealapplication/fromme | Open
17 | 置新需求 | 单位管理页面 |  |  | Hidden
18 | 置新需求 | 人员管理页面 |  |  | Hidden
16 | 置新需求 | 用户个人信息页面 |  |  | Hidden
25 | 置新需求 | 上级具有权限的用户应有权为其成员提交申请 | 原接口新增Param.UserName字段 用于指定当前为哪位用户添加申请 | /addapplication | Hidden
26 | 置新需求 | 上级具有权限的用户应有权查询其单位的所有成员 | 新接口 Get Company/AllMembers?page | /addapplication | Hidden
1 | 错误 | 待我审批应来自apply//fromCompany | 通过用户信息中的PermissionCompanies获取当前用户可审批的单位列表 | /dealapplication/tome | Closed
6 | 错误 | 【预计归队时间】在申请提交概览中错误 |  | /addapplication | Closed
20 | 错误 | 【预计归队时间】计算错误 | 【路途天数】计算时间上天了 | /addapplication | Closed
5 | 错误 | 【预计归队时间】应随表单变化 |  | /addapplication | Closed
19 | 错误 | 登录无效 |  | /Login | Closed

## 后端
id | 等级 | 标题 | 内容 | 来源 | 状态
8 | 错误 | 级联删除无效 |  | Delete /Apply/Delete | Open
1 | 警告 | 授权重复时应返回错误信息 |  | Post /Account/Permission | Open
3 | 警告 | 应转为RestAPI方式提供接口 |  |  | Open
4 | 警告 | 支持从Excel导入 | 人员信息 |  | Open
5 | 警告 | 支持从Excel导入 | 单位信息 |  | Open
6 | 警告 | 支持从Excel导入 | 申请信息 |  | Open
7 | 警告 | 支持导出到Excel | 使用任意Excel模板 |  | Open
9 | 置新需求 | 提供查询指定单位所有成员的功能 | 用户可查询任意单位的成员组成 | Get /Company/AllMembers?page | Hidden
10 | 置新需求 | 依据法定节假日减免休假长度消耗 | 新的接口实现查看预计归队时间 预计归队时间=跳过法定节假日+原休假总长+离队时间 | Get /Apply/CheckDate | Hidden
12 | 置新需求 | 实现判断用户的总休假时间及剩余休假时间 | 依据家庭住址、配偶住址、父母住址，决定当前用户的总休假时间 | Get /Users/ApplyInfo | Hidden
13 | 置新需求 | 用户信息新增 家庭住址、配偶住址、父母住址 |  | Get /Users/Info | Hidden
14 | 置新需求 | 对于不同的休假类型，计算假期时间消耗不同 | 正休：正常扣假 病休：不计算到总休假量 事假：正常扣假 | Get /Apply/Submit | Hidden
15 | 置新需求 | 支持批量注册 |  | Post /Account/MutiRegister | Hidden
2 | 错误 | 提供状态码实体枚举 | int code，string message，color color | Get /Apply/AllStatus | Closed
11 | 置新需求 | 提供上级有权限用户为下级提交申请 的功能 | Param.UserName表示当前被提交申请的用户 | Get /Apply/Submit | Closed